## ปฏิทิน2-53
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ปฏิทินดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับที่ | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | รายการ | สถานที่ | ผู้รับผิดชอบ
1 | 241719 | ประชุมครูผู้สอนวิชาโครงการ หรือแจกเอกสารประกอบการสอนวิชาโครงการ |  | งานพัฒนาหลักสูตรฯ
2 | 241724 | ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง |  | ฝ่ายวิชาการ
3 | สัปดาห์ที่ 1 (15 -19 ต.ค.2561) | ครูผู้สอนชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียนวิชาโครงการ | ตามตารางสอน | ครูผู้สอน
4 | สัปดาห์ที่ 3 ของการเรียน | นักเรียน นักศึกษาศึคกษาค้นคว้าข้อมูลโครงการวิจัยต่อครูผู้สอนวิชาโครงการ | ตามตารางสอน | นักเรียน นักศึกษา
(วันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย.2561)
5 | สัปดาห์ที่ 4 ของการเรียน | นักเรียน นักศึกษาขอสอบหัวข้อโครงการวิจัยต่อครูผู้สอนวิชาโครงการ (ตรวจบทที่ 1) | ตามตารางสอน | นักเรียน นักศึกษา/ครูผู้สอน
(วันที่ 5-9 พ.ย.2561)
6 | 241743 | ครูผู้สอนรวบรวมโครงการวิจัยของนักเรียน นักศึกษาส่งฝ่ายวิชาการ และรายงานความก้าวหน้า | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน
|  | การสอนวิชาโครงการ ครั้งที่ 1 |  | งานพัฒนาหลักสูตรฯ
7 | วันที่ 13-16 พ.ย.2561 | เสนอโครงการของนักเรียน นักศึกษาวิชาโครงการเพื่อขออนุมัติวิทยาลัยฯ | ฝ่ายวิชาการ | งานพัฒนาหลักสูตรฯ
8 | สัปดาห์ที่ 6 (19-23 พ.ย.2561) | ส่งคืนโครงการของนักศึกษาที่เรียนวิชาโครงการให้แก่ครูผู้สอนเพื่อแจ้งนักศึกษา | ฝ่ายวิชาการ | งานพัฒนาหลักสูตรฯ
9 | สัปดาห์ที่ 7 ของการเรียน | นักเรียน นักศึกษาขอสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (ตรวจบทที่ 2) | ตามตารางสอน | นักเรียน นักศึกษา
(วันที่ 26-30 พ.ย.2561)
10 | 3-4 ธ.ค.2561 | นักเรียน นักศึกษารายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ ครั้งที่ 2 (นำเสนอการดำเนินการ) | ตามตารางสอน | นักเรียน นักศึกษา/ครูผู้สอน
11 | 241768 | ครูผู้สอนรายงานความก้าวหน้าการสอนวิชาโครงการ ครั้งที่ 2 | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน /
|  | (การจัดทำนวัตกรรมโครงการวิจัยของนักศึกษา) |  | งานพัฒนาหลักสูตรฯ
12 | สัปดาห์ที่11 (24-28 ธ.ค.2561) | นักเรียน นักศึกษา ขอสอบความก้าวหน้าครั้งที่ 3 เสนอครูผู้สอน (ตรวจบทที่ 3) | ตามตารางสอน | นักเรียน นักศึกษา
13 | สัปดาห์ที่13(7-11 ธ.ค.2561) | นักเรียน นักศึกษารายงานและเสนอความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 (นำเสนอผลการดำเนินการ) โดยครู | ตามตารางสอน | นักเรียน นักศึกษา/ครูผู้สอน
ผู้สอนวิชาโครงการสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 (ตรวจบทที่ 4)
14 | สัปดาห์ที่15 | ครูผู้สอนรายงานความก้าวหน้าการสอนวิชาโครงการ ครั้งที่ 3 | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน
15 | 21-25 ม.ค.2561 | นักเรียน นักศึกษาส่งรายงานวิจัยให้ครูผู้สอนตรวจสอบ (ยังไม่เข้าเล่ม) เขียนตามคู่มือการจัดทำ | ตามตารางสอน | นักเรียน นักศึกษา/ครูผู้สอน
รายงานผลวิชาโครงการ (ตรวจบทที่ 1-5)
16 | สัปดาห์ที่ 17 | นักเรียน นักศึกษาสาธิตการทำงานของนวัตกรรมโครงการวิจัยพร้อมทั้งนำเสนอรายงานการวิจัย | ตามตารางสอน | นักเรียน นักศึกษา/ครูผู้สอน
| 4-8 ก.พ.2561 | ต่อครูผู้สอน
17 | วันที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.57 | นักเรียน นักศึกษาส่งรายงาน (เข้าเล่มเรียบร้อยแล้ว) จำนวน 3 เล่ม ที่ครูผู้สอน | แผนกวิชา | นักเรียน นักศึกษา/ครูผู้สอน
18 | สัปดาห์ที่ 18 | ครูผู้สอนส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการวิชาโครงการ และรวบรวมเอกสารรายงานการ | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน /
| 241469 | วิจัย (จำนวน 3 เล่ม ต่อ 1 กลุ่ม ส่งฝ่ายวิชาการ) |  | งานพัฒนาหลักสูตร
19 | 241471 | นักเรียน นักศึกษานำบอร์ดแสดงผลงานพร้อมนวัตกรรมรายงานตัวและติดตั้งนวัตกรรมโครงการ | ห้องโสตฯ | นักเรียน นักศึกษา/ครูผู้สอน
|  | วิจัยเพื่อเข้าร่วมแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2561 | เวลา13.00-16.00 น. | ฝ่ายวิชาการ
20 | 14-15 ก.พ.2561 | คณะกรรมการพิจารณาผลงานของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.
| สัปดาห์ที่ 19 | สอบปลายภาค
21 | 18-22 ก.พ.2561
22
23

## Sheet1
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ปฏิทินดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
ภาคเรียนที่ 2/2557
ลำดับที่ | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | รายการ | สถานที่ | ผู้รับผิดชอบ
1 | 29 ตุลาคม 2557 | ประชุมครูผู้สอนวิชาโครงการ หรือแจกเอกสารประกอบการสอนวิชาโครงการ |  | งานพัฒนาหลักสูตรฯ
2 | 29 ตุลาคม 2557 | ตัวแทนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง |  | ฝ่ายวิชาการ
3 | สัปดาห์ที่ 1 | ครูผู้สอนชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียนวิชาโครงการ | ตามตารางสอน | ครูผู้สอน
4 | สัปดาห์ที่ 2 ของการเรียน | นักศึกษาขอสอบหัวข้อโครงการวิจัยต่อครูผู้สอนวิชาโครงการ (กรอกแบบ คก.02) | ตามตารางสอน | นักศึกษา
5 | สัปดาห์ที่ 4 ของการเรียน | นักศึกษารายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ ครั้งที่ 1(นำเสนอการเขียนโครงการ) | ตามตารางสอน | นักศึกษา/ครูผู้สอน
โดยครูผู้สอนวิชาโครงการสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
6 | 25 พฤศจิกายน 2557 | ครูผู้สอนรวบรวมโครงการวิจัยของนักศึกษาส่งฝ่ายวิชาการ และรายงานความก้าวหน้า | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน
|  | การสอนวิชาโครงการ ครั้งที่ 1 (แบบ คก.06) |  | งานพัฒนาหลักสูตรฯ
7 | วันที่ 26-28 พ.ย.57 | เสนอโครงการของนักศึกษาวิชาโครงการเพื่อขออนุมัติวิทยาลัยฯ | ฝ่ายวิชาการ | งานพัฒนาหลักสูตรฯ
8 | 29 พฤศจิกายน 2557 | ส่งคืนโครงการของนักศึกษาที่เรียนวิชาโครงการให้แก่ครูผู้สอนเพื่อแจ้งนักศึกษา | ฝ่ายวิชาการ | งานพัฒนาหลักสูตรฯ
9 | สัปดาห์ที่ 7 ของการเรียน | นักศึกษาขอสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 | ตามตารางสอน | นักศึกษา
10 | 9-13 ธันวาคม2557 | นักศึกษารายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ ครั้งที่ 2 (นำเสนอการดำเนินการ) | ตามตารางสอน | นักศึกษา/ครูผู้สอน
11 | 16 ธันวาคม2557 | ครูผู้สอนรายงานความก้าวหน้าการสอนวิชาโครงการ ครั้งที่ 2 (แบบ คก.01) | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน /
|  | (การจัดทำนวัตกรรมโครงการวิจัยของนักศึกษา) |  | งานพัฒนาหลักสูตรฯ
12 | 6-10 มกราคม 2558 | นักศึกษาขอสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 (แบบ คก.04) เสนอต่อครูผู้สอน | ตามตารางสอน | นักศึกษา
13 | 13-17 มกราคม 2558 | นักศึกษารายงานและเสนอความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 (นำเสนอผลการดำเนินการ) โดยครู | ตามตารางสอน | นักศึกษา/ครูผู้สอน
ผู้สอนวิชาโครงการสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 3
หน้าที่ 2
ลำดับที่ | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | รายการ | สถานที่ | ผู้รับผิดชอบ
14 | 20 มกราคม 2558 | ครูผู้สอนรายงานความก้าวหน้าการสอนวิชาโครงการ ครั้งที่ 3 (แบบ คก.07) | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน
15 | 21-23 มกราคม 2558 | นักศึกษาส่งรายงานวิจัยให้ครูผู้สอนตรวจสอบ (ยังไม่เข้าเล่ม) เขียนตามคู่มือการจัดทำ | ตามตารางสอน | นักศึกษา/ครูผู้สอน
รายงานผลวิชาโครงการ
16 | วันที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.58 | นักศึกษาสาธิตการทำงานของนวัตกรรมโครงการวิจัยพร้อมทั้งนำเสนอรายงานการวิจัย | ตามตารางสอน | นักศึกษา/ครูผู้สอน
ต่อครูผู้สอน
17 | วันที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.58 | นักศึกษาส่งรายงาน (เข้าเล่มเรียบร้อยแล้ว) จำนวน 3 เล่ม ที่ครูผู้สอน | แผนกวิชา | นักศึกษา/ครูผู้สอน
18 | 1958-02-03 | ครูผู้สอนส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการวิชาโครงการ และรวบรวมเอกสารรายงานการ | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน /
|  | วิจัย (จำนวน 3 เล่ม ต่อ 1 กลุ่ม ส่งฝ่ายวิชาการ) |  | งานพัฒนาหลักสูตร
19 | 1958-02-05 | นักศึกษานำบอร์ดแสดงผลงานพร้อมนวัตกรรมรายงานตัวและติดตั้งนวัตกรรมโครงการ | บริเวณลานหน้า | นักศึกษา/ฝ่ายวิชาการ
|  | วิจัยเพื่อเข้าร่วมงานเทคนิคปริทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2557 | พระวิษณุกรรม
เวลา 14.00 น.
20 | 6-7 ก.พ.58 | จัดกิจกรรมทางวิชาการ เทคนิคปริทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2557 | บริเวณลานหน้า | นักศึกษา/ฝ่ายวิชาการ
พระวิษณุกรรม
21 | 1958-02-06 | นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ทุกคน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทาง | โรงอาหารวิทยาลัยฯ | นักศึกษา/บุคลากร
|  | วิชาการ เทคนิคปริทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2557 | เวลา 08.00 น. | วิทยาลัยฯ
22 | 6-7 ก.พ.58 | นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 นำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการ (ตามกำหนดการ) | ตามสถานที่ที่ | นักศึกษา/กรรมการ
วิทยาลัยฯ กำหนด
23 | 1958-02-07 | นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคนร่วมพิธีปิดกิจกรรมทางวิชาการ เทคนิคปริทัศน์ | โรงอาหารวิทยาลัยฯ | นักศึกษา/บุคลากร
|  | ประจำปีการศึกษา 2557 | เวลา 14.00 น. | วิทยาลัยฯ